汴财绩评〔2023〕7号

开封市财政局关于做好2023年部门整体及重点项目政策财政重点绩效评价工作的

通  知

市直各部门、各单位：

为全面贯彻落实《中共开封市委 开封市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，进一步强化财政支出管理，树立和增强绩效观念，提高财政资源配置效率和资金使用效益，经研究决定在市本级开展2023年部门整体及重点项目政策财政重点绩效评价工作。现将有关事项通知如下：

一、绩效评价选取范围及期限

（一）部门整体绩效重点评价。选取市农业农村局和市供销社等2个部门开展整体绩效评价。

（二）重点项目政策绩效评价。选取国土绿化奖补资金项目、数字城管奖励资金项目、开封教育高质量发展质量奖项目等28个项目政策开展绩效评价工作（详见附件1）。重点绩效评价针对2022年1月1日至12月31日的部分市级资金（项目）安排、使用和绩效目标实现情况。必要时，对相关情况进行延伸和追溯评价。

二、组织方式

本次重点绩效评价工作由财政部门统一组织、统一实施。市财政局指导并委托第三方独立机构对选定的项目进行重点绩效评价工作。

三、评价工作时间和实施流程

重点绩效评价工作从2023年7月26日开始至9月26日结束。由于项目复杂或者现场评价难度较大，导致评价工作不能按期结束的，时间可视情况适当延长。

第三方独立评价机构应严格按照《开封市市级预算绩效评价管理办法》（汴财办〔2019〕34号）和《开封市市级预算绩效管理委托第三方机构管理办法》（汴财绩评〔2022〕5号）的要求开展工作，原则上按照以下工作流程进行：

（一）制订绩效评价方案

1.充分了解评价资金（项目）有关情况，做好评价方案制订准备工作：收集、查阅与评价资金（项目）有关的文件；听取被评价部门对资金（项目）的情况介绍；根据需要实地了解资金（项目）实施具体情况等。

2.根据资金（项目）的不同特点，制定绩效评价方案。评价方案一般应包括：评价依据、评价方法、组织实施、时间安排等。并按照相关文件确定的格式及要求报送市财政局。

（二）编制绩效评价指标

第三方独立评价机构根据财政部门绩效评价共性指标体系框架，结合被评价部门意见，编制绩效评价指标。

（三）资料收集与审核

第三方独立评价机构着重围绕绩效评价指标，收集绩效评价基础资料；对评价基础资料进行整理、审查和分析，对资金使用、管理情况、为实现绩效目标制定的制度以及采取的措施进行评价。

（四）现场评价

第三方独立评价机构赴被评价部门、单位及项目现场，采取勘察、询问、复核等方式，对有关情况进行核实，对项目绩效目标实现程度及效果进行评价。对于重大民生项目，应组织对受益群体进行满意度调查。

（五）形成评价结论

第三方独立评价机构根据确定的评价指标、评价标准和评价办法，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行综合评判，形成评价结论。

（六）出具评价报告

第三方独立评价机构编写绩效评价报告初稿，就报告的有关情况与被评价的部门（单位）进行沟通，按要求向市财政局报送评价报告初稿。根据市财政局的要求，严格按照评价（审核）意见对报告初稿进行修正和完善形成绩效评价报告终稿。按要求向市财政局报送评价报告（包括电子文档），并对评价报告的完整性、真实性、准确性负责。

四、评价主要内容

（一）部门整体评价范围包括被评价部门2022年度本级财政批复的全部预算支出。以预算资金管理为主线，评价部门整体运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等，重点关注和分析部门整体绩效目标实现程度及效果，预算和财务管理工作情况、年度重点工作任务实施完成情况及取得的效果。

（二）重点项目绩效评价的内容，包括项目绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果等。原则上以2022年度预算为基础，着眼于多年度资金使用绩效开展评价。对跨年度项目，可根据情况适当拓展1-2年进行总体或阶段性评价。

1.绩效目标的实现程度及效果

评价资金（项目）预期绩效目标的实现情况。对可量化的绩效目标进行综合分析，项目完成后是否达到预期的社会、生态和经济效益。绩效目标实现程度为绩效评价的评价重点，未实施的项目，绩效评价不得分。

2.资金投入和使用情况

审查资金筹集和使用的真实性、合理性、合规性。主要包括资金是否及时足额到位，使用是否符合预算确定的支出用途，是否做到专款专用。

3.为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等

主要评定资金（项目）管理制度和采取措施的科学性、合理性。包括资金管理办法、管理措施的合理性和适用性；项目从申报立项到执行结束的监管过程是否严格规范、程序是否合规。

4.绩效评价的其他内容

综合评价资金（项目）的总体情况，总结好的经验和做法，对发现的问题进行通报，并提出相关管理建议。

五、评价结果应用

市财政局将依据《开封市市级预算绩效评价结果应用管理办法》的要求，将重点绩效评价结果向主管部门反馈，被评价部门、单位应根据反馈进行整改，并将整改措施在要求时间内向市财政局报告，市财政局将对整改情况进行督查核实。评价结果作为调整专项资金政策、改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

六、其他

（一）被评价单位要认真落实绩效评价责任，严格按照通知要求的程序、时间和工作内容，认真做好工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查和报送等各项工作。要积极配合评价工作，准备好相关资料。实事求是、全面准确地反映绩效水平和预期目标实现程度，各项数据评价资料要符合项目实际情况和评价工作要求，做到真实客观。

（二）参与绩效评价工作的人员和机构应严格遵守保密原则，不得泄露国家和企业商业秘密，不得私自对外透露工作期间收集的资金、项目资料和绩效评价结论。

（三）参与绩效评价工作的人员和机构要严肃工作纪律，要严格遵守中央八项规定精神，在绩效评价过程中不得弄虚作假、隐瞒实情，不准吃喝拿要卡，一经举报查实，将严肃处理。

附件：1. 2023年度财政重点绩效评价项目明细表

2. 绩效评价资料需求表

2023年7月25日

开封市财政局办公室                    2023年7月25日印发